## Burndown Chart
Burn down chart

	Burned down		Balance		Weekly Completed
Week	Planned	Actual	Planned	Actual
0			124	124	#N/A
1	5	5	119	119	1
2	48	48	71	71	6
3	18	0	53	71	0
4	21	0	32	71	0
5	8	0	24	71	0
6	0	0	24	71	0